## Hoja1
Sprint | Tarea | Actores | Fecha de Elaboracion | Cumplio? | Dificultades | P. Interno/Externo
1 | Objetivo y Justificacion de el producto ( Preguntas) | Analistas | 16/03/23- 31/03/23 |  | No se tenia una justificacion solida | Interno
1 | Recopilar Informacion (Documento) | Analistas | 16/03/23- 31/03/24 |  | Falto la lista de utencilios | Externo
1 | Grabar la evidencia (Entrevista) | Anaslistas | 16/03/23- 31/03/25 |  | Falto la lista de utencilios | Externo