## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 01.06.23 | 16.03.23 | 17.03.23 | 20.03.23 | 23.03.23 | 01.04.23 | 14.04.23 | 01.06.23 | 05.06.23 | 08.06.23 | 12.06.23 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07
Sprintt | 01.03.23 | 31.03.23 | N | Terminado
objetivo y justificacion del producto | 2023-03-16 | 31.03.23 | Analistas | Terminado
Recopilar informacion | 2023-03-16 | 31.03.23 | Analistas | Terminado
Entrevista | 2023-03-16 | 31.03.23 | Analistas | Terminado
Requerimientos F y no F | 2023-03-17 | 31.03.23 | Infraestructura | Terminado
Modelo E.R | 20.03.23 | 31.03.23 | Diseñadores | Terminado
Modelo Relacional | 20.03.23 | 31.03.23 | Diseñadores | Terminado
Crear la BD con tablas | 23.03.23 | 31.03.23 | Administradores | Terminado
Registros de las tablas | 23.03.23 | 31.03.23 | Administradores | Terminado
Relacion de las tablas | 23.03.23 | 31.03.23 | Administradores | Terminado
Diccionario de Datos | 23.03.23 | 31.03.23 | Administradores | cerrado
Sprintt 2 | 2023-04-01 | 31.05.23 | N | Terminado
inserccion y pruebas de BD | 2023-04-14 | 31.05.24 | Administradores | Cerrado
insert update y count | 14.04.23 | 31.05.24 | Administradores | cerrado
Sprintt 3 | 01.06.23 | 29.06.23 | N | Terminado
creación de hoja membretada | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creación de logo | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creación de eslogan | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creación de organigramas | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creación de hojas de rol | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creación de hojas de solicitud de empleo | 01.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creacion de manual de identidad | 05.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
creacion de documento de precentacion | 08.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
historias de usuario | 08.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado
makups | 12.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | En progreso
wireframes | 12.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | En progreso
backups | 12.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | En progreso
Diccionario de Datos | 08.06.23 | 29.06.23 | Diseñadores | Terminado

## Assignees and Status
Assignees | Status
Analistas | Abierto
Infraestructura | En progreso
Diseñadores | Cerrado
N | Terminado